## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | L'Horset Gillian |  |  | Projet: | P_POO_320 - Shoot Em Up
Temps total: |  | 11 heures 20 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 - 31.10.2025
|  | 420 | 260 | 680
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 | 1 | 45 | Analyse | Découverte du projet et mise en place des outils essencielle au projet | Création de la structure du jounal de travail et du rapport du projet
35 | 2025-08-27 | 1 | 25 | Analyse | Conseptualisation du jeu | Création de l'analyse fonctionnel et idées de concept | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 2 | 45 | Analyse | Création des users stories | Création des 6 users storys propre au jeu | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 |  | 35 | Documentation | Documentation diverse |  | Test | 3 | 10
37 | 2025-09-10 |  | 35 | Documentation | Explication et correction des problèmes liée à la repo |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 | 1 | 40 | Analyse | Correction et amélioration des users story | Amélioration de toutes les User stories pour correspondre à ce qui est attendu | Absent | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Analyse | Appréention de windows form |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Analyse | Push git hub |  |  | 7 | 30
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Analyse | Revue des users story |  |  | 8 | 35
38 | 2025-09-17 | 2 | 0 | Implémentation | Ajout de la détection des keys press | Connaisances largement insuffisante pour coder |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
300 | 190 | 490 | Analyse | 8 h 10 min | 72.06% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 0 | 120 | Implémentation | 2 h 00 min | 17.65% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 10.29% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
420 | 260 | 680 | Total | 11 h 20 min | 12.88% | Total |  | 100%
5280