## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | L'Horset Gillian |  |  | Projet: | P_POO_320 - Shoot Em Up
Temps total: |  | 56 heures 50 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 - 31.10.2025
|  | 2040 | 1370 | 3410
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 | 1 | 45 | Analyse | Découverte du projet et mise en place des outils essencielle au projet | Création de la structure du jounal de travail et du rapport du projet
35 | 2025-08-27 | 1 | 25 | Analyse | Conseptualisation du jeu | Création de l'analyse fonctionnel et idées de concept | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 2 | 45 | Analyse | Création des users stories | Création des 6 users storys propre au jeu | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 |  | 35 | Documentation | Documentation diverse |  | Test | 3 | 10
37 | 2025-09-10 |  | 35 | Documentation | Explication et correction des problèmes liée à la repo |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 | 1 | 40 | Analyse | Correction et amélioration des users story | Amélioration de toutes les User stories pour correspondre à ce qui est attendu | Absent | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Analyse | Appréention de windows form |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Analyse | Push git hub |  |  | 7 | 30
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Analyse | Revue des users story |  |  | 8 | 35
38 | 2025-09-17 | 2 | 0 | Implémentation | Ajout de la détection des keys press | Connaisances largement insuffisante pour coder |  |  | 40
39 | 2025-09-24 | 2 | 0 | Analyse | Lecture de la théorie |  |  |  | 45
39 | 2025-09-24 |  | 30 | Implémentation | Déplacement du joueur |  |  |  | 50
39 | 2025-09-24 |  | 45 | Implémentation | Implémentation du check de colision avec le sol |  |  |  | 55
40 | 2025-10-01 | 3 | 0 | Implémentation | Changement du système pour bouger le joueur | beaucoup de bug de l'editeur
41 | 2025-10-08 |  | 30 | Implémentation | Retablissement du mouvement du vaisseau
41 | 2025-10-08 |  | 15 | Implémentation | Gestion des collisions avec les coté de la fenetre
41 | 2025-10-08 | 2 | 15 | Implémentation | Gestion des collisions avec le sol
42 | 2025-10-13 |  | 30 | Implémentation | Gestion des collisions avec le sol - terminé
42 | 2025-10-13 | 1 | 30 | Implémentation | Lorsque le joueur touche le sol, la collision est détecter
42 | 2025-10-13 | 2 | 45 | Implémentation | Lorsque le joueur ou un ennemie prends un dégât, ses points de vie diminuent
42 | 2025-10-13 | 2 | 30 | Implémentation | Lorsque le joueur prends un dégât, il aura une durée d'invulnérabilité de 2 seconde
42 | 2025-10-14 |  | 15 | Implémentation | Lorsque le joueur touche le sol, un dégat lui est infliger
42 | 2025-10-14 | 1 | 0 | Implémentation | Le joueur dispose d'une barre de vie visible qui se déplace en meme temps que lui
42 | 2025-10-14 |  | 20 | Implémentation | La barre de vie est fonctionnel et indique ses points de vie
42 | 2025-10-15 | 1 | 15 | Implémentation | Nétoyage du code pour une meilleur lisibilité
42 | 2025-10-15 | 1 | 45 | Implémentation | Implémentation d'un système de tire
42 | 2025-10-15 |  | 40 | Implémentation | Le joueur à la capacité de tirer en appuyant sur la touche espace
42 | 2025-10-16 | 1 | 30 | Implémentation | Implémentation d'un objet de heal
42 | 2025-10-16 |  | 30 | Implémentation | Système de collision avec les entités changer pour plus de facilité
42 | 2025-10-16 |  | 20 | Implémentation | Lorsque le joueur passe sur un objet de heal un point de vie est régénérer
42 | 2025-10-17 | 1 | 45 | Implémentation | La classe enemie est implémenté
42 | 2025-10-17 | 2 | 25 | Implémentation | Les enemies ont la capacité de tirer
42 | 2025-10-17 | 2 | 45 | Implémentation | Tentative de regler un bug d'out of memory à cause des tirs qui surcharge la mémoire
43 | 2025-10-22 |  | 30 | Implémentation | Bug de out of memory regler | Forcer l'utilisation du Garbage Collector, est ce une mauvaise pratique ?
43 | 2025-10-22 |  | 45 | Implémentation | Séparation de la classe enemy et BasicEnemy
43 | 2025-10-22 |  | 15 | Implémentation | Ajout de la classe healBar pour pouvoir l'afficher sur toutes les entités
43 | 2025-10-22 |  | 35 | Implémentation | Ajout du système de collision et de dégats entre le joueur et les ennemis
43 | 2025-10-22 |  | 15 | Implémentation | Ajout du système de collision et de dégats entre le joueur et les tirs ennemies
43 | 2025-10-22 |  | 30 | Implémentation | Ajout du système de collision et de dégats entre les ennemies et les tirs du joueur
43 | 2025-10-22 |  | 25 | Implémentation | Lorsqu'un ennemie meurt, il a 1 chance sur 20 de lacher un item de soin
43 | 2025-10-22 | 1 | 30 | Implémentation | Déplacement des ennemies de type basique
43 | 2025-10-23 | 1 | 45 | Implémentation | Ajout de la classe Missile, la possibilité de tirer avec et les dégats sur les ennemies
43 | 2025-10-23 |  | 30 | Implémentation | Ajout de la classe MissileItem qui est un objet qui est ramassable par le joueur
43 | 2025-10-23 |  | 15 | Implémentation | Ajout des modèles des divers ennemies
43 | 2025-10-24 | 2 | 30 | Implémentation | Ajout de la classe FrontEnemy, définition de son mouvement et de ses tirs
43 | 2025-10-24 | 2 | 15 | Implémentation | Ajout de la classe SniperEnemy, définition de ses tirs en fonction de ses mouvements et ajout de la collision de ses tirs avec le joueur
44 | 2025-10-28 |  | 15 | Implémentation | Fix d'un bug, l'ennemie peut à nouveau toucher le joueur
44 | 2025-10-28 |  | 45 | Implémentation | Ajout de la classe Hud qui affiche le nombre de missile que possède le joueur
44 | 2025-10-28 |  | 45 | Implémentation | ajout du système de game over du joueur
44 | 2025-10-28 |  | 30 | Implémentation | Changement des noms des variables pour convenir aux conventions de nommage de l'ETML et ajout de commentaire aux endroits pertinant
44 | 2025-10-28 |  | 15 | Implémentation | Ajout d'une condition de victoire qui se produit à 2000 points
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
420 | 190 | 610 | Analyse | 10 h 10 min | 17.89% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
1620 | 1110 | 2730 | Implémentation | 45 h 30 min | 80.06% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 2.053% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
2040 | 1370 | 3410 | Total | 56 h 50 min | 64.58% | Total |  | 100%
5280