## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | L'Horset Gillian |  |  | Projet: | P_POO_320 - Shoot Em Up
Temps total: |  | 14 heures 35 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 - 31.10.2025
|  | 540 | 335 | 875
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 | 1 | 45 | Analyse | Découverte du projet et mise en place des outils essencielle au projet | Création de la structure du jounal de travail et du rapport du projet
35 | 2025-08-27 | 1 | 25 | Analyse | Conseptualisation du jeu | Création de l'analyse fonctionnel et idées de concept | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 2 | 45 | Analyse | Création des users stories | Création des 6 users storys propre au jeu | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 |  | 35 | Documentation | Documentation diverse |  | Test | 3 | 10
37 | 2025-09-10 |  | 35 | Documentation | Explication et correction des problèmes liée à la repo |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 | 1 | 40 | Analyse | Correction et amélioration des users story | Amélioration de toutes les User stories pour correspondre à ce qui est attendu | Absent | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Analyse | Appréention de windows form |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Analyse | Push git hub |  |  | 7 | 30
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Analyse | Revue des users story |  |  | 8 | 35
38 | 2025-09-17 | 2 | 0 | Implémentation | Ajout de la détection des keys press | Connaisances largement insuffisante pour coder |  |  | 40
39 | 2025-09-24 | 2 | 0 | Analyse | Lecture de la théorie |  |  |  | 45
39 | 2025-09-24 |  | 30 | Implémentation | Déplacement du joueur |  |  |  | 50
39 | 2025-09-24 |  | 45 | Implémentation | Implémentation du check de colision avec le sol |  |  |  | 55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
420 | 190 | 610 | Analyse | 10 h 10 min | 69.71% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 75 | 195 | Implémentation | 3 h 15 min | 22.29% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 8% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
540 | 335 | 875 | Total | 14 h 35 min | 16.57% | Total |  | 100%
5280