## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | L'Horset Gillian |  |  | Projet: | P_POO_320 - Shoot Em Up
Temps total: |  | 3 heures 10 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 - 31.10.2025
|  | 120 | 70 | 190
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 | 1 | 45 | Analyse | Découverte du projet et mise en place des outils essencielle au projet
35 | 2025-08-27 | 1 | 25 | Analyse | Conseptualisation du jeu |  | Analyse | 1 | 0
[7 empty] | Implémentation | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 70 | 190 | Analyse | 3 h 10 min | 100% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
120 | 70 | 190 | Total | 3 h 10 min | 3.598% | Total |  | 100%
5280